Приложение 8

к приказу ФАС России

от 07.04.2014 № 231/14

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям ООО «Сахалинская Газовая Энергетическая компания»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1
 | Газораспределительные сети  | ГРП Мини-ТЭЦ "Сфера-1";ГРП Мини-ТЭЦ "Сфера-2";ПГБ п/р Хомутово (4-очередь);ПГБ БКМ "Зима - 7 квартал";ГРПШ "Грушевый хутор";ГРПШ "Прима";ГРП "Двор-Сервис";ГУДП "Экспромт";ГРП «БКМ Большая Елань»;ГРП с. Ново-Троицкое;ГРП с. Ново-Троицкое (Сфера) | Мини-ТЭЦ "Сфера";Мини-ТЭЦ "Сфера-2";Котельная "Хомутово-2";  ООО "Двор-Сервис";  ООО "Прима";  ГУДП "Экспромт"; ООО "Строй Группа";  ООО "Нива-Прогресс";  ООО "Санрайз"; НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НАСЕЛЕНИЮ. |  Получение технических условий присоединения (в течении 14 дней со дня получения запроса). Для заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 300 куб. метров получение согласования технической возможности подключения в газотранспортной организации . Заключение договора о подключении Выполнение проектно- сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Обеспечение выполнения условий подключения в соответствии с условиями договора о подключении.Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.Осуществление мероприятия по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети.Составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности.Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон. Выполнение пуско-наладочных работ.  | Предоставление разрешительных документов на строительство (реконструкцию) объекта газификации.Выполнение расчета величины максимального часового расхода газа. Предоставление разрешительных документов на транспортировку газа по газотранспортной системе. Заключение договора о подключении в течении 30 дней со дня получения заявки. Выполнение проектно- сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети.Согласование проектно-сметной документации на соответствие выданным техническим условиям. Выполнение силами подрядчика, имеющего соответствующее разрешение, строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатациюПеред вводом в эксплуатацию системы газоснабжения объекта заключение договора со специализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления. Составление акта о подключении, акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности. Выполнение условий подачи ресурса. |  Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения.Проведение контрольной опрессовки газопроводов с подключенным газовым оборудованием в течение 5 минут. Выполнение работ по технологическому присоединению.Продувка газопровода газом для вытеснения воздуха и пуск газа .  | Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приямка для производства работ. Оформление наряда-допуска на выполнение присоединения вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Контрольная опрессовка объекта. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с нарядом-допуском и инструкциями. Продувка газом присоединяемого газопровода. Проверка герметичности сварных швов. Изоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка в месте присоединения. Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. |  Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости)Получение согласия основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребле- ния Проведение согласительных процедур с собственниками земельных участков, на которых планируется строительство сетей газораспределения. |  Получение согласия основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта апитального строительства заявителя к своей сети газопотребле- ния. Согласование акта выбора трассы газопровода или проекта планировку территории под строительство объекта. Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 3-е суток до начала работ.  |